## Tabelle1
Projektplan Kombinatorik Trainer
|  | 2018 | [8 empty] | 2019
| Kalenderwochen | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Aufgaben | 2019 9: Puffer
Zeitplan erstellen | bar: 2018 44
Parser debuggen | bar: 2018 44 to 2018 47
Neuen Parser erstellen | bar: 2018 49 to 2018 51
DB-Logik erstellen (Dynamische Aufgabenstellung) | bar: 2018 44 to 2018 46
Website-Gerüst erstellen | bar: 2018 46 to 2018 47
Aufgaben erstellen (Inklusion Exclusions Prinzip) | bar: 2018 49
Aufgaben erstellen (Binomialverteilung) | bar: 2018 50 to 2018 51
Aufgaben erstellen (Hypergeometrische Verteilung) | bar: 2018 52 to 2019 1
Gesmischte Aufgaben (Prüfungsmodus anpassen) | bar: 2019 3 to 2019 5
Debuggen und Testen | bar: 2019 3 to 2019 8
Fertig
|  | Bearbeitung Fabian Kindgen | [11 empty] | Bearbeitung Tillmann Junk und Fabian Kindgen
Bearbeitung Tillmann Junk
In Planung / Nicht zugeteilt
Puffer